## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PP
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2023. - 31.12.2023. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 26. veljače 2024.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Demokracija u lokalnoj samoupravi | Osiguran redovan rad predstavničkog tijela, političkih stranaka | prosinac tekuće godine | broj aktivnih sudionika u procesu donošenja akta | 13 | 13 | 13 | 4355.95 | DA | U TIJEKU | 13 osoba u općinskom vijeću
2 | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Razvoj institucionalnih kapaciteta JLS | organizacija kulturnih manifestacija | prosinac tekuće godine | Broj organiziranih manifestacija | 3 | 3 | 3 | 81668.1 | DA | U TIJEKU | Održane 3 manifestacije: Matijevo u Novoj Kapeli, Sv. Klara, advent u općini Nova Kapela.
3 | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta | Osiguravanje obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine | prosinac tekuće godine | Broj educiranih zaposlenika JLS | n/p | 4 | 4 | 312829.98 | DA | U TIJEKU | 4 zaposlenika JLS prisustvovala edukacijama. Nabavljena oprema za rad JUO.
|  |  | Opremaljen i digitalizaran JOU | prosinac tekuće godine | Nabavljena oprema | n/p | 1
1
4 | Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Unapređenje zapošljavanja | Zapošljavanje u javni radovima | prosinac tekuće godine | Broj zaposlenih radnika | 5 | 5 | 2 | 170506.44 | DA | U TIJEKU | zaposlenA 1 osoba u javnim radovima
5 | Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | Unapređenje poljoprivrede i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava | Održavanje izobrazbe za poljoprivrednike | prosinac tekuće godine | Broj održanih izobrazbii | n/p | 1 | 0 | 51915.43 | DA | U TIJEKU | nisu održane izobrazbe; nisu dodijeljivane subvencije; raspisan natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
|  |  | Dodjela subvencija poljoprivrednicima | prosinac tekuće godine | Broj dodijeljenih subvencija | n/p | 5 | 0
| Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo |  | Provođenje natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH | prosinac tekuće godine | Broj provedenih natječaja | n/p | 1 | 1
6 | Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Unapređenje gospodarstva i turizma i povećanje konkurentnosti | dodjela subvencija gospodarstvenicma | prosinac tekuće godine | Broj dodijeljenih subvencija | n/p | 5 | n/p | 35948.55 | DA | U TIJEKU | nisu dodijeljene potpore gospodarstvenicima ,odobrene 2 potpore udrugama u turizmu
|  |  | Program javnih potreba u turizmu | prosinac tekuće godine | broj odobrenih potpora udrugama | 7 | 7 | 2
Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
7 | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Ulaganja u povećanje komunalnog standarda naselja | održavana nerazvrstana cesta | prosinac tekuće godine | m2 održavanih nerazvrstanih cesta | 30000 | 30000 | 21000 | 209345.59 | DA | U TIJEKU | Sve nerazvrstane ceste na području Općine Nova Kapela se održavaju sukladno potrebi i stanju istih, Javna rasvjeta se održava sukladno potrebama,. Sva groblja na području općine Nova Kapela se održavaju sukladno njihovom stanju.
|  |  | održavana javna rasvjeta | prosinac tekuće godine | broj intervencija na javnoj rasvjeti | 76 | 76 | 32
|  |  | održavana groblja | prosinac tekuće godine | Broj održavanih mjesnih groblja | 8 | 8 | 8
8 | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Poboljšanje komunalne infrastrukture | izgrađena javna rasvjeta | prosinac tekuće godine | Broj novih rasvjetnih tijela | n/p | 20 | 60 | 249955.18 | DA | U TIJEKU | Postavljano 60 novih nova rasvjetnih tijela u Magić Maloj. Završeno 2 projekata: Održavanje pješačke staze u ulii Vladimira Nazora u Novoj Kapeli.
|  |  | Izgrađene prometnice, pješačke staze i ostala komunalna infrastruktura | prosinac tekuće godine | Broj provedenih projekata izgradnje i rekonstrukcije | n/p | 6 | 1
9 | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Održavanje i uređenje naselja |  | prosinac 2022. | Broj donešenih planova | n/p | 1 | n/p | 6742.07 | N/P | U TIJEKU | nije donesen prostorni plan
izmijenjen prostorni plan
10 | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje prirodnog okolišta | Izgrađeno reciklažno dvorište | prosinac tekuće godine | % realizacije projekta izgradnje reciklažnog dvorišta | n/p | 50% | n/p | 61104.36 | DA | U TIJEKU | Izgradnja reciklažnog dvorišta nije započela. Provedeno sufinanciranje za 85 sterilizaciju/kastraciju pasa/mačaka.
|  |  | sterilizacija i kastracija pasa i mačaka | prosinac tekuće godine | broj provedenih sterilizacija i kastracija pasa i mačaka | n/p | 57 | 85
11 | Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Ulaganje u sustav protupožarne i civilne zaštit | osiguran redovan rad | prosinac tekuće godine | broj održanih vježbi | 1 | 1 | n/p | 32426.27 | N/P | U TIJEKU | Nisu održane vježbe civilne zaštite. Rekonstrukcija vatrogasnog doma nije započela.
|  |  | rekonstruiran vatrogasni dom | prosinac tekuće godine | % realizacije projekta rekonstruiranog vatrogasnog doma | n/p | 50 | n/p
12 | Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Poboljšanje uvjeta života socijalnog ugroženog stanovništva i demografski razvoj | Program javnih potreba od socijalnog značaja | prosinac tekuće godine | broj odobrenih potpora | 1 | 1 | 1 | 52574.87 | DA | U TIJEKU | Dodijeljena 1 potpora socijalnog značaja. Za 9 obitelji dodijeljena sredstva stambenog zbrinjavanja.
|  |  | Pomoći mladim obiteljima u smislu stambenog zbrinjavanja | prosinac tekuće godine | broj stambeno zbrinutih obitelji | 10 | 10 | 9
13 | Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Poticanje sportskog razvoja i općini | Uređeni športski objekti | prosinac tekuće godine | Broj uređenih športskih objekata | 2 | 2 | 2 | 65006.18 | DA | U TIJEKU | Na 2 športska objekta izvršeni radovi uređenja. Odobreno 12 potpora za poticanje športsko rekreativnih aktivnosti.
|  |  | Program javnih potreba u športu | prosinac tekuće godine | Broj odobrenih potpora | 12 | 12 | 12
14 | Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Očuvanje, obnova i zaštita kulturne i sakralne baštine | Program javnih potreba u kulturi | prosinac tekuće godine | broj odobrenih potpora udrugama | 4 | 4 | 5 | 29713.07 | DA | U TIJEKU | Odobreno 5 potpra udrugama u kulturi. Obnova sakralnih objekata - crkva BDM Nova Kapela.
|  |  | Tekuće donacije župnim uredima | prosinac tekuće godine | broj izgrađenih/obnovljenih sakralnih objekata | 2 | 2 | 1
15 | Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Ulaganje u odgoj i obrazovanje | Isplaćene stipendije studentima. | prosinac tekuće godine | broj isplaćenih stipendija | 8 | 8 | 19 | 286130.75 | DA | U TIJEKU | Odobrena 19 stipendija za akademsku 2022/2023 godinu. Izdrađeno 1 dječje igralištea. Nabavljene radne bilježnice za 235 učenika. U dječji vrtić upisano 86 djece.
|  |  | Izgrađeno dječje igralište u vrtiću | prosinac tekuće godine | broj izgrađenih dječjih igrališta | n/p | 1 | 1
|  |  | Nabavljeni udžbenici | prosinac tekuće godine | broj djece kojima su nabavljeni udžbenici | 250 | 250 | 235
|  |  | Osiguran rad vrtića | prosinac tekuće godine | broj upisane djece u dječji vrtić | 84 | 84 | 86
16 | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela | Održavane zgrade javne namjene | prosinac tekuće godine | broj održavanih zgrada javne namjene | 12 | 12 | 9 | 117717.19 | DA | U TIJEKU | Na 9 objekata javne namjene izvodili su se radovi tekućeg održavanja.
17 | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Zaštita obilježja Domovinskog rata | Program udruga iz domovinskog rada | prosinac tekuće godine | broj odobrenih potpora udrugama | 2 | 2 | 2 | 4530.17 | DA | U TIJEKU | Odobrene 2 potpore udrugama iz domovinskog rata.
18 | Strateški cilj 5.Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj zdravstvene skrbi | Program udruga iz zdravstva | prosinac tekuće godine | broj odobrenih potpora udrugama | 2 | 2 | 1 | 1026.41 | DA | U TIJEKU | Odobrena 1 potpora udruzi iz zdravstva.
19 | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Ulaganje u imovinu Općine | Izgrađen društveni dom u Novoj Kapeli | prosinac tekuće godine | % realizacije projekta izgradnje društvenog doma | n/p | 50 | n/p | 137316.71 | N/P | U TIJEKU | Izgradnja društvenog doma nije započela. Nisu izvođeni radovi energetske obnove objekata.
|  |  | Energetska obnova zgrada općine - Smanjenje potrošnje energenata što se direktno replicira na uštedu na režijama | prosinac tekuće godine | broj objekata na kojima je provedena energetska obnova | n/p | 2 | n/p
20 | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Unapređenje komunalnog gospodarstva | Osiguran rad Vlastitog pogona | prosinac tekuće godine | broj zaposlenih u Vlastitom komunalnom pogonu | 4 | 6 | 6 | 95931.39 | DA | U TIJEKU | 6 zaposlenih u komunalnom pogonu
Datum:
Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:
Note on A3: MRRFEU-KT: Unesite naziv samoupravne jedinice koja je nositelj izrade akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU-KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on H3: MRRFEU-KT: Unesite godinu za koju izrađujete izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plan razvoja JP(R)S i ako je primjenjivo plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom pojedine mjere. Podatak se prenosi iz vežećeg provedbenog programa.
Note on C4: MRRFEU-KT: Unesite naziv mjere za koju dostavljate podatke o provedbi za izvještajno razdoblje. Naziv se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on D4: MRRFEU-KT: Unesite ključne točke ostvarenja utvrđene za prethodno navedenu mjeru. Potrebno je navesti samo one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuća bio tijekom izvještajnog razdoblja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on E4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o planiranom roku postignuća za prethodno navedene ključne aktivnosti za provedbu mjere. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on F4: MRRFEU-KT: Molimo unesite naziv svakog pojedinog pokazatelja rezultata utvrđenog za navedenu mjeru. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on G4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on H4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ciljnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa. U slučaju da u provedbenom programu za određeni pokazatelj rezultata nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata potrebno je unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost za izvještajno razdoblje. U slučaju da za određeni pokazatelj rezultata u važećem provedbenom programu nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, u pripadajućem polju unesite oznaku N/P.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR) utrošenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku N/P)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnosti postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjere uredno završena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe) (sve pripadajuće ključne aktivnosti za provedbu mjere su postignute u planiranom roku);; - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (tijekom izvještajnog razdoblja je zabilježeno odstupanje od planiranih rokova za postignuće utvrđenih ključnih aktivnosti za provedbu mjere); - NIJE POKRENUTO (ako provedba mjere nije započela, iako je prema planiranim rokovima trebala započeti tijekom izvještajnog razdoblja); - ODUSTAJE SE (ako se tijekom izvještajnog razdoblja odustalo od provedbe mjere).
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite samo najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja od planirane dinamike i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja